МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«/о » rJ-Cfni/t-tC-     2021 г.	№

# Об утверждении Планов по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания услуг государственными образовательными организациями Республики Дагестан в 2020 году

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017г. №392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 г. №239 «О независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить	Планы	по		устранению	недостатков,	выявленных	в результате	независимой		оценки		качества	условий	оказания		услуг государственными образовательными организациями Республики Дагестан в

2020   году   (далее   соответственно   -	План,   независимая	оценка качества), согласно приложениям 1-63 к настоящему приказу.

- Управлению надзора и контроля в сфере образования обеспечить:

контроль за выполнением руководителями государственных образовательных организаций Планов, указанных в пункте   1   настоящего приказа;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

информировать руководство Министерства образования и науки Республики Дагестан о ходе исполнения Планов с представлением, при необходимости, соответствующих предложений.

- Руководителям     государственных     образовательных     организаций,     в

отношении которых в 2020 году проводилась независимая оценка качества:

- обеспечить рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов управления образовательных организаций результатов независимой оценки

качества в 2020 году, размещенных на официальном сайте Министерства образования	и науки Республики Дагестан в информационно­ телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dagminobr.ru), в разделе

«Независимая оценка качества образования»^

- организовать работу и принять исчерпывающие  меры по выполнению Плана и„ ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего  за   отчетным кварталом, представлять информацию по его   выполнению   в   Управление надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Дагестан.

- ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (www.dagminobr.ru) и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

# Заместитель министра	^	А. Арухова

Г КОПИЯ	I ВЕРНА

Ь "	—	I

Приложение 6

к приказу Министерства образования и науки

Республики Дагестан

№04/2-09-428/21 от 15 марта 2021г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в результате

независимой оценки качества условий оказания услуг

МКОУ «Фитинская СОШ» Агульского района РД.

| № п/п | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок Реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Сведения о ходе Реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализа ции |
| - Открытость и доступность информации об образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение размещения на интернет- страницах образовательных организаций Республики Дагестан полной и актуальной информации об организации в соответствии с требованиями к содержанию и форме предоставления указанной информации на официальном сайте в сети «Интернет |  |  |  |  |
| 1.1.1 | указание актуальных и конкретных адресов официального сайта организации и электронной почты, обеспечение рабочего состояния | апрель 2021г. | Администрация ОО, сетевой администратор |  |  |

2

электронного почтового адреса ОО;

    - своевременная		актуализация		и обновление	информации	об организации (внутренние документы, нормативны е документы, локальные акты, реглам ентирую щ ие порядок приема в ОО, планы, отчеты и т.д.)

внутренний		аудит		сайтов образовательной			организации (технический и содержательны й), сведение	к		минимуму		всех информационны х дефицитов  сведений о педагогических и руководящ их

работниках:

      - Ф .И.О., долж ности, контактных данных;

      - уровень образования;

      - направления подготовки и (или) специальности.

## М еханизм ы		повы ш ения инф орм ационной	доступности оф ициальны х сайтов организаций в сети « И нтернет»:

    - создание	на	сайте		образовательной организации	раздела		« Н езависимая оценка», ссылки на оф ициальны й сайт для	размещ ения	информации	о государственны х (муниципальны х)

учреж дениях (bus.gov.ru)/

    - обеспечение размещения на официальных сайтах организаций телефонов конкретных специалистов,      предоставляющих  полную и актуальную информацию по всем вопросам       об          организациях        и

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор

3

оказываемых услугах

    - обеспечение	размещ ения	на официальны х сайтах организаций полной и актуальной информации об организации в соответствии с требованиями к содерж анию и форме предоставления		указанной информации, на официальном сайте поставщ ика услуг в сети «И нтернет»

    - осущ ествление целенаправленной и системной работы по привлечению активных пользователей сайта ОО, способствую щ ей		воспитанию инф ормационной	культуры	как родителей, так и обучаю щ ихся

    - обеспечение оф ициальны х сайтов ОО технической возмож ностью участия потребителей услуг в электронном онлайн голосовании (выраж ении мнений о качестве предоставляемы х услуг)

    - усиление работы по популяризации разделов    сайта    bus.gov.ru	среди обучаю щ ихся,	педагогического сообщ ества и родителей (законны х представителей)

## М еханизм ы			повы ш ения инф орм ационной		доступности организаций	при			обращ ении граж дан по телефону:

    - обеспечение доступности дозвона в организацию по телефонам, указанны м на оф ициальны х сайтах организаций

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор

май 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой администратор

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор

4

для обращ ений граждан посредством телеф онны х звонков и актуальность указанны х	номеров	телеф она конкретных специалистов, даю щ их полную информацию об организации и оказываемых услугах

    - организация проведения семинаров с сотрудниками	организаций,

разъясняю щ их	требования информирования обративш ихся по интересую щ им вопросам по телефону (использование при  разговоре   по телеф ону фразы, вклю чаю щ ей в себя приветствие, полное наименование учреж дения, фамилии, имени,  отчестве и долж ности сотрудника)

## М еханизм ы предоставления более полной	информ ации	на поступаю щ ие обращ ения граж дан посредством электронны х сервисов:

    - актуализация			указанны х			на официальны х сайтах организаций адресов	электронной	почты, обеспечение рабочего состояния электронного		почтового		адреса организации, назначение конкретного сотрудника, ответственного за работу с обращ ениями граждан на электронную почту организации, своевременность и полнота подготавливаемы х ответов

    - обеспечение подготовки наиболее полных ответов, с предоставлением информации и разъяснениям и по

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор,

ответственны е за работу с обращ ениями граждан

постоянно	А дминистрация ОО,

ответственны е за работу с обращ ениями граждан

5

заданны м вопросам

    - предоставление конкретной

информации по заданны м вопросам, в случае недостаточной информ ации - уточнение необходимы х данны х и

подготовка полного, исчерпываю щ его ответа на поставленны е вопросы

    - разработка возмож ной структуры ответа на электронное обращ ение,

вклю чаю щ ей в себя информацию о

перечне оказы ваемы х услугах,

необходимы х документов, категории и возраста получателей услуг, платности или бесплатности оказания услуг

постоянно	А дминистрация ОО,

ответственны е за работу с обращ ениями граждан

апрель 2021г.	А дминистрация ОО, сетевой

администратор,

ответственны е за работу с обращ ениями граждан

# Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями

## П роведение работ по обеспечению в организации ком ф ортны х условий для	предоставления образовательны х услуг:

    - создание комф ортной зоны отдыха оборудованной	соответствую щ ей мебелью , наличие и понятность навигации внутри ОО, доступность питьевой воды и пр.

    - проведение работ по поддержанию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья (оборудованные спортивный,	тренажерный (музыкальный) залы, медицинский кабинет, столовая и т.п.)

май 2021 г	Руководитель ОО,

зам еститель по УВР и А Х Ч

август 2021 г.	Руководитель ОО,

зам еститель по УВР и А Х Ч

    - создание  условий  для  индивидуальной	в течение года	Руководитель ОО,

6

работы с обучаю щ имися	зам еститель по УВР

  - О рганизация					заседаний попечительского совета организаций (при наличии) с целью рассмотрения вопросов	по		привлечению благотворительных,			спонсорских средств для улучш ения м атериально­ технической   базы   и    повы ш ения комф ортности		образовательной организации

ежеквартально, не менее одного раза в квартал

А дминистрация ОО

  - Разработка	и		реализация дополнительных		образовательных программ

  - П роведение работ по развитию творческих способностей и интересов обучающихся, вклю чая их участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных  мероприятиях  и т.п.

  - И спользование канала обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваю тся потребители услуг при посещ ении	образовательной организации.

начало учебного года	Руководитель ОО,

зам еститель по УВР

в течение года		Руководитель ОО, зам еститель по УВР

постоянно	А дминистрация ОО, сетевой администратор,

ответственны е за работу с обращ ениями граждан

# Доступность услуг для инвалидов

  - Создание	возмож ности		для беспрепятственного			доступа обучаю щ ихся с ОВЗ к информации, объектам		инфраструктуры образовательной организации,  наличие м инимальной			оснащ енности

инклю зивного	образовательного

до 1 сентября 2021 г.		Руководитель ОО, зам еститель по АХР

7

процесса (информационно-тактильны е знаки, выполненные ш риф том Брайля)

  - Разработка	и		утверж дение образовательной		организацией

адаптированны х	основных

общ еобразовательны х	программ (А ОО П ) для обучаю щ ихся с ОВЗ.

начало учебного года	Руководитель ОО,

зам еститель по УВР

  - Создать      эффективную		модель инклю зии	путем	привлечения общ ественных		организаций работаю щ их с детьми с ОВЗ и родительского сообщ ества

  - О беспечение прохож дения педагогами курсов повы ш ения  квалификации,  в том числе, в области инклю зивного образования и оказания первой доврачебной помощ и

в течение учебного года

в течение учебного года

Руководитель ОО, зам еститель по УВР

Руководитель ОО, зам еститель по УВР

# Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательных организаций

4.1 П родолжить работу по поддержанию высокого уровня компетентности и профессиональной этики  работников ОО (обучающ ие семинары, тренинги, мастер-классы для педагогов)

постоянно	А дминистрация ОО

# Удовлетворенность условиями оказания услуг

  - П роведение	анализа		данных, полученных		в	результате анкетирования  респондентов,  и   учет их при разработке комплекса мер для устранения вы явленны х дефицитов и планировании деятельности ОО

апрель 2021г.	А дминистрация ОО

8

  - О беспечение	рассм отрения	на заседаниях коллегиальны х органов управления			образовательны х организацией		с			привлечением родительской				общ ественности вопросов повы ш ения качества оказания услуг по итогам анкетирования

май 2021г.	А дминистрация ОО

5.3 А ктивизировать профориентационную работу,  обеспечиваю щ ую поступление в учреж дения проф ессионального образования  абитуриентов,  осознанно ж елаю щ их овладеть профессией

в течение учебного года

Руководитель СПО, зам еститель по УВР

Контроль     за       реализацией      плана м ероприятий	по	устранению недостатков, вы явленны х в результате независимой

оценки качества  условий оказания услуг	образовательны ми организациями

Республики Д агестан в 2020 году

еж еквартально	У правление надзора и

контроля в сфере образования М инобрнауки РД